## งานงวดที่ 2 (3) (hidden)
CHECK LIST งานงวดที่ 2-4
Requirement ของแผนก BIM
No. | Description | Submit | Approve
1 | สามารถเปิดไฟล์งาน 2D และ 3D ที่ Export มาจากหลากหลายโปรแกรม เช่น Revit, Navisworks, AutoCAD, SketchUp, Archicad, Microsoft Project, Adobe Acrobat (PDF), Word, Excel, .IFC | ü | ü | ü
1.1 | Revit File | ü | ü | û
1.2 | Navisworks File | ü | ü
1.3 | AutoCAD File | ü | ü
1.4 | Sketchup File | ü | ü
1.5 | Archicad File | ü | ü
1.6 | Microsoft Project File | ü | ü
1.7 | Adobe Acrobat File (PDF) | ü | ü
1.8 | Word File | ü | ü
1.9 | Excel File | ü | ü
1.1 | IFC File | ü | ü
2 | สามารถบอกคุณสมบัติของวัสดุ (Properties) ได้ครบถ้วน และสามารถถอดปริมาณวัสดุต่างๆ แยกตามหมวดงานได้ ส่งออก Excel ได้ | ü | ü
3 | สามารถ Comment / Mark up ลงบนชั้นงานหรือบน Drawing และส่งต่อผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งแบบรูปภาพและโมเดล 3D | ü | ü
4 | สามารถทำเอกสารสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ (RFI) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ โดยใช้รูปภาพและ Comment จากโมเดล 3D | ü | ü
4.1 | RFI Workflow, Document Approval | ü | ü
5 | สามารถ Combine Model และทำ Clash Detection & Report ได้ | ü | ü
6 | สามารถดูโมเดล 3D ย้อนหลังแต่ละ Version ได้ และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ Version ได้ | ü | ü
7 | สามารถสร้างหน้า Dashboard เพื่อดูโมเดล 3D รวมทุกโครงการได้ โดยไม่เห็นเอกสารในส่วนอื่นและแชร์ Link ให้เห็นเฉพาะโมเดลได้ | û | û
8 | สามารถสร้าง Folder เพื่อเก็บเอกสารและแบบต่างๆ ได้ เพื่อดูสถานะของแบบแต่ละหมวด และความเร็วโหลดของการนำไปใช้ | ü | ü
9 | สามารถเปิดไฟล์ Media ได้ เช่น VDO, .mpeg, .mp4, Animation ต่างๆ | ü | ü
10 | สามารถทำการบันทึกความก้าวหน้าของงานบนโมเดล 3D ได้ (Progress on Model) | ü | ü
11 | Mobile Application / สามารถเปิดดู Model, แบบ PDF, CAD รวมถึงวัดระยะได้ | ü | ü
Requirement ของแผนก Estimate
No. | Description | Submit | Approve
1 | ถอดปริมาณจาก BIM Model แยกตาม Building / Discipline / Category / Level | ü | ü
2 | 3D Viewer ที่สามารถตรวจสอบปริมาณที่ถอดมาจาก BIM Model | ü | ü
3 | เห็นรายละเอียด By Element ได้ | ü | ü
4 | Export ปริมาณจาก BIM Model ออกมาในรูปแบบ CSV หรือ Excel ตาม format BOQ ตามมาตรฐานของ Syntec และ Backup File ที่แยกตาม Element และ Floor | û | û
5 | เปรียบเทียบความแตกต่างของไฟล์แบบ 2D (PDF / AutoCAD) กรณีมีการ Revised ข้อมูล | û | û
6 | สามารถ Download / Export / Save As / Print ข้อมูลที่เห็นบนหน้าจอออกมาได้ | ü | ü
7 | สามารถ Upload ไฟล์ MS Project กับ 3D Model เพื่อประมวลผลแผนงาน | ü | ü
8 | สามารถมีโฟลเดอร์ Share ส่วนกลางเพื่อวางไฟล์ต่างๆ สำหรับสื่อสาร | ü | ü
Requirement ของแผนก CCT & CTR (COST & Contract)
No. | Description | Submit | Approve
1 | ต้องการให้ Map Work Breakdown (No.) ลงไปใน 3D Viewer เพื่อ Click ตรงตำแหน่งและให้แสดงผล | ü | û
2 | ต้องการรายงานสรุป Work Breakdown (No.) และค้นหาจากระบบได้ ต้องการรายงานสรุป Work Breakdown (No.) หมายถึง สามารถ Export ปริมาณงานที่ Breakdown จากโปรแกรมออกมาในรูปแบบฟอร์ม BOQ และ WBS ID ได้ (ตามตัวอย่างที่เคยส่งให้ แบบฟอร์มเดียวกันกับ Estimate) สามรถค้นหาจากในระบบได้ หมายถึง เมื่อทำการผูกกับ WBS ID แล้ว สามารถค้นหาโดยเลข WBS ID แล้วแสดงผลใน Model ได้เลย ว่าอยู่บริเวณไหน | û | û
3 | ต้องการ Link Work Progress หน้างาน – Work Breakdown | ü | û
4 | ต้องการ Compare / Diff แบบ 3D (For Tender - For Con) ออกมาใน Dimension WBS (Excel) | û | û
5 | ต้องการ Compare / Diff แบบ VO ตามเอกสาร SI (Daily) ออกมาใน Dimension WBS (Excel) [VO: Variation Order] | û | û
5.1 | เพิ่ม Setting การ Scroll Up /Scroll Down ในการ Zoom In /Zoom Out | ü | û
5.2 | เพิ่มเครื่องมือในการวัดเส้นรอบรูป | û | û
5.3 | เครื่องมือวัด Area เพิ่มฟังก์ชันในการแก้ไข สามารถเพิ่มลดจุด Mark ได้ | ü | û
5.4 | เพิ่มฟังก์ชันการ Upload ไฟล์ เพื่อใช้วัดปริมาณ | ü | û
5.5 | เพิ่มเครื่องมือจัดการ Filter ในแถบ Markup เช่นการ ย่อ/ขยาย รายละเอียด, แสดงไฮไลท์เฉพาะที่เลือก, เลือกสีไฮไลท์ | ü | û
6 | ต้องการรายงานสรุป SI / Project ที่แสดงรายละเอียด และ Link 3D Viewer (Site Instruction: เอกสารสั่งงานเปลี่ยนแปลงจากแบบสัญญา) | û | û
7 | ต้องการเรียก View 3D View ตาม Historical Version ของ SI ที่เปลี่ยนแปลง | û | û
8 | ต้องการรายงานสรุป Work Progress (% ก้าวหน้า ตามหมวดของ BOQ) ออกมาใน Dimension WBS (Excel) และ 3D Viewer (ใช้สีแสดง Progress) และตามแต่ละช่วงเวลา (Period - Time Dimension) | û | û
9 | ต้องการให้ Attach File รูปประกอบ ในแต่ละ Work Progress | û | û
10 | ต้องการรายงานสรุป Work Progress ตามช่วงเวลาที่กำหนด | û | û
11 | ต้องการแบบฟอร์ม (รายงาน) ใบ Work Progress ที่มีรายละเอียด + รูปภาพประกอบ | û | û
12 | ต้องการ 3D Viewer ในรูปแบบของ Walkthrough | û | û
13 | ต้องการนำข้อมูล % Work Progress แสดงรายงานในรูปแบบ S-Curve (สัญญา - งบประมาณ) | û | û
14 | ต้องการนำข้อมูลจาก Master Plan (MS Project) แสดงรายงานในรูปแบบ S-Curve (แผนงบประมาณ / เวลาตามแผน) | û | û
15 | ต้องการให้สามารถ Update ข้อมูลการเบิกเงิน (ลูกค้า) แยกแต่ละชั้น | û | û
16 | ต้องการให้ระบุสาเหตุ ปัญหา ล่าช้า ลงใน Work Progress | û | û
17 | ต้องการแยก % Progress ตาม Scope ของแต่ละ Sub | û | û
18 | ต้องการ 3D Viewer แยก Scope / Area งานของแต่ละ Sub + รายงานสรุป | û | û
19 | ต้องการ 3D Viewer แยก Scope / Area งานของแต่ละ Sub / การจ่ายเงิน + รายงานสรุป | û | û
20 | All Report ต้องการรายงานสรุปรวมระบบ All Project | û | û
21 | ต้องการเปรียบเทียบไฟล์แบบ 2D (PDF / Image) เพื่อหาจุดต่าง (จับผิดภาพ) | û | û
22 | ระบุ Mile Stone เข้าไปใน 3D Viewer Notify ตามช่วงเวลาที่กำหนด + Plan - Actual Date | û | û
23 | Send Notify เมื่อมีการ Upload new MS project | û | û
24 | ต้องการรายงานประเมินความล่าช้าสรุปทุกโครงการ (%Actual / Plan %) | û | û
25 | รายงานสรุป Mile Stone All Projects แยกรายเดือน | û | û
Requirement ของแผนก SAFETY
No. | Description | Submit | Approve
1 | สามารถเปิด Work Permit ให้หน้างานทำการตอบกลับ และสามารถออกรายงานสรุป + แสดงสถานะใน 3D View ได้ | û | û
2 | ให้ระบบมี Workflow การอนุมัติ Work Permit | û | û
3 | Safety สามารถเข้าไป Comment ในใบงาน Work Progress ได้ | û | û
4 | Safety สามารถเปิดใบ Safety Patrol ในระบบได้ + Workflow เพื่อให้หน้างานทำ Action Plan ตอบกลับ | û | û
5 | Safety สามารถระบุจุด + ข้อมูล การเปิด Accidents ลงในระบบ ได้ + แสดงสถานะใน 3D View ได้ | û | û
6 | ต้องการให้มีระบบ Safety Stop Card สำหรับหน้างานกดส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ + Link ไป WorkLife + KPI | û | û
7 | ต้องการให้หน้างานสามารถสร้าง e-Form ให้หน้างานกรอก + ถ่ายภาพ เก็บข้อมูลในระบบ เพื่อให้ออกรายงานได้ | û | û
Requirement ของแผนก QA
No. | Description | Submit | Approve
1 | List เอกสารที่ต้องการเป็น e-Form | û | û
2 | Common Data Environment (CDE) ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อเป็นการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ | û | û
3 | แบบฟอร์ม Digital สำหรับงานประกันคุณภาพงานก่อสร้างที่สามารถบันทึกข้อมูลผ่านหน้า Web แล้วเก็บเข้าไปยังฐานข้อมูลกลางได้ | û | û

## Sheet1 (hidden)
|  |  | จ่ายแล้ว | คงเหลือ
| มูลค่าสัญญา | 1700000 | 1020000 | 680000
| งวดที่ 1 | 510000 | 510000 | 0
| งวดที่ี่ 2-4 | 1190000 | 510000 | 680000
| % งาน | มูลค่างาน | จ่ายแล้ว | diff
if 1,190,000 = 100% | #REF! | #REF! | 510000 | #REF!
if 1,700,000 = 100% | #REF! | #REF! | 1020000 | #REF!

## Minutes of Meeting
Date | Topic / Agenda | Discussion | Action Item | Due Date | Priority | Status | Comments
2026-05-21 | Planning | การอัพเดทแผนงานของงานสถาปัตย์ จะมีการปรับปรุงหน้าตาการแสดงผล เพิ่มความสามารถในการใส่แผนงานเพิ่มเติม และจะเพิ่มข้อมูลของวัสดุเพื่อระบุสเปคที่ใช้งาน | Planning List | 2026-05-25 | High | Completed
2026-05-21 | BIM Model | ฟังก์ชัน Issue Model รองรับการอัปโหลดไฟล์ได้แล้ว ปัจจุบันเมื่อกดไฟล์ระบบจะบังคับดาวน์โหลด และมีแผนเพิ่มฟังก์ชัน Preview สำหรับแสดงตัวอย่างไฟล์ | Issue Model | 2026-06-04 | High | Completed
2026-05-21 | Estimate | พบปัญหาเมื่อทำการ Mapping รายการและกด Save ข้อมูล รายการที่เพิ่มใหม่ไม่แสดงผลหลังกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้ง แม้เลขรายการยังคงอยู่ | Blank BOQ Setting | 2026-05-25 | High | Completed
2026-05-21 | Estimate | เสนอให้ปรับปรุงการแสดงผลรายการ BOQ ที่มีชื่อซ้ำกัน โดยระบุหมวดงานหรือแหล่งที่มาของปริมาณให้ชัดเจน | Blank BOQ Setting | 2026-05-25 | Medium | Completed
2026-05-21 | Planning | พบปัญหาเมื่อทำการ Mapping แล้วเปลี่ยนเป็น Level ทำให้ชิ้นส่วนบางรายการหายไป ขณะที่หน้าอื่นยังแสดงผลปกติ Production - Chapter Charoen-Krung | Planning List | 2026-05-25 | High | Completed
2026-05-21 | Planning | พบปัญหาแผนงานซ้ำ (Duplicate) เมื่อกดแก้ไขหรือเพิ่ม Element | Planning List | 2026-05-25 | High | Completed
2026-05-21 | Compare | พบความผิดปกติในการแสดงผลของฟังก์ชัน X-ray และ เสนอให้ปรับปรุงการแสดงชื่อที่เป็น Code ให้เข้าใจง่ายขึ้น | X-rey | 2026-06-18 | Medium | In Progress | Excel Export มีการเพิ่ม ElementName แต่ยังมี GUID อยู่
2026-05-21 | Compare | เมื่อเลือก Model เพื่อทำการ Compare ระบบแสดงผลเฉพาะ Model ล่าสุดที่เลือก | compare | 2026-05-25 | High | Completed
2026-05-21 | BIM Model | พบปัญหาการแสดงผล General Data ในหน้า BIM Model แม้ตั้งค่าเปิดใช้งานแล้วแต่ข้อมูลไม่แสดงผล และให้นำค่าที่ใส่เป็นเลขตัวอย่างออก | Properties | 2026-06-18 | High | In Progress | ใน UAT สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ใน Production ไม่สามารถใช้งานได้
2026-05-21 | Account/Planning | พบปัญหาบาง Account สามารถใช้งานหน้า Planning ได้เฉพาะบน Chrome หรือ Edge เท่านั้น และเกิดอาการหน้าจอดำในบางกรณี | User/Planning | 2026-06-18 | Medium | In Progress | อยู่ระหว่างหาสาเหตุเพิ่มเติม
2026-05-21 | Account | เมื่อกรอกรหัสผ่านผิด ระบบเปลี่ยน Logo บนแท็บ Browser เป็น “Integreta” | User | 2026-05-25 | High | Completed
2026-05-21 | Add-ins | เสนอให้ปรับปรุงการ Update ของ Add-ins ให้มีการกด "Synce" | Add-ins |  | Low | Pending
2026-05-28 | Planning | ฟังก์ชัน Planning ไม่สามารถอัปเดตงานชั้น 6–7 ของโครงการ Chapter Charoen-Krung | Planning List | 2026-06-18 | High | In Progress | อยู่ระหว่างหาสาเหตุเพิ่มเติม
2026-05-28 | Compare | ปรับปรุงการแสดงค่าปริมาณในหน้า Compare โดยลดจำนวนทศนิยมจาก 14 ตำแหน่ง เหลือ 3 ตำแหน่ง เพื่อให้เหลือข้อมูลเท่าที่ใช้งาน | Compare | 2026-06-18 | Medium | Completed
2026-05-28 | Estimate | ลบรายการ BOQ ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากหน้า | Blank BOQ Setting | 2026-06-18 | Medium | In Progress | มีปุ่มลบ แต่ไม่สามารถลบได้
2026-05-28 | Add-ins | ฟังก์ชัน Export Sheet สร้างโฟลเดอร์แล้วระบบไม่แสดงโฟลเดอร์หลังทำการ Export | Export Sheet | 2026-06-18 | High | In Progress | รอการอัพเดท Add-ins
2026-05-28 | Add-ins | ฟังก์ชัน Publish Schedule ในหน้า Add-ins ไม่สามารถทำการ Export | Publish Schedule | 2026-06-18 | High | In Progress | ทาง Thailand BIM User แจ้งว่าจะดำเนินการนำฟังก์ชันดังกล่าวออก เนื่องจากไม่มีการใช้งาน (รอการอัพเดท Add-ins)
2026-05-28 | Project | ปรับรูปแบบการแสดงโฟลเดอร์ในหน้า Project ให้แสดงผลแยกตามแผนกของแต่ละหน่วยงาน | My Project | 2026-06-18 | High | Pending
2026-05-28 | Project | เพิ่มโฟลเดอร์ Incoming สำหรับแผนก BIM ในหน้า Project | My Project | 2026-06-18 | High | Pending
2026-05-28 | Document Approval | อัพโหลดไฟล์แล้วขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-18 | High | In Progress | รอการทดสอบ
2026-05-28 | Account | ฟังก์ชัน Forgot Password ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ในหน้าเข้าสู่ระบบ | User | 2026-06-18 | High | Completed | รหัส Reset ยังไม่สามารถใช้งานได้
2026-06-05 | Cost | Cost SC อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขการแสดงผลข้อมูลระหว่าง BIM - SC | SC | 2026-06-18 | High | In Progress
2026-06-05 | Compare | จะมีการอัปเดตฟังก์ชัน Compare 2D โดยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับโฟลเดอร์ที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชัน รวมถึงรองรับการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง | 2D | 2026-06-18 | High | In Progress
2026-06-05 | Estimate | Prototype สำหรับการถอดปริมาณ 2D กำลังปรับแก้การแสดงผลให้ง่ายต่อการใช้งาน | 2D | 2026-06-18 | High | In Progress
2026-06-11 | Monitoring | ในหน้า Mapping แผนงาน ระบบไม่แสดงรายการประเภทงานให้เลือก | Architecture | 2026-06-18 | High | In Progress
2026-06-11 | Monitoring | ในหน้า Mapping แผนงาน เมื่อมีการเลือก Task ระบบจะไฮไลท์ตัวโมเดลไปด้วย | Architecture | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-11 | Monitoring | ปรับปรุงการแสดงผลของ Update Progress โดยเพิ่มปุ่มปิด เพื่อให้สามารถปิดหน้าต่างได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน | Architecture | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-11 | Monitoring | ปรับปรุงการเลือก Element ในขั้นตอน Update Progress โดยเพิ่มการไฮไลท์เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบกำลังอัปเดตโมเดลของชั้นใดอยู่ | Architecture | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-11 | Monitoring | ปรับปรุงหน้าจัดการรายการหมวดงาน โดยเมื่อมีการเพิ่มหมวดงานใหม่ ระบบจะแสดงรายการที่เพิ่มล่าสุดไว้ด้านบนของรายการ | Architecture | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-15 | Monitoring | ฟังก์ชัน Monitoring งานสถาปัตย์ หลังจาก Setup model และตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เช่น การ Mapping แผนงานกับ Model / Building / Level และการจัดการรายการหมวดงาน เมื่อมีการแก้ไข Setup Model ภายหลัง ข้อมูลและการตั้งค่าที่เคยดำเนินการไว้ทั้งหมดถูกลบหรือหายไป | Architecture | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-15 | Monitoring | ฟังก์ชัน Monitoring ของงานสถาปัตย์ ข้อมูลในหน้า Update Progress แสดงผลไม่ครบถ้วน | Architecture | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-15 | Monitoring | ฟังก์ชัน Compare ใน Monitoring งานโครงสร้างของโครงการ Omega C พบว่าข้อมูล Plan แสดงผลไม่ครบถ้วน โดยรายการงานหลังคาไม่ปรากฏในผลการเปรียบเทียบ แม้ว่าจะมีการ Mapping แผนงานดังกล่าวไว้ในหน้า Planning เรียบร้อยแล้ว | Structure | 2026-06-18 | Medium | In Progress
2026-06-18 | Document Approval | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขการดึงข้อมูลเอกสารเดิม | Upload & Manage Completed Docs | 2026-06-25 | Medium | In Progress
2026-06-18 | Document Approval | แก้ไขปัญหาในโครงการ ETON เมื่อผู้ใช้งานเลือกดูเอกสารในหมวดงาน ST-AR เอกสารกลับไปแสดงในหมวด General แทน ทำให้การแสดงผลเอกสารไม่ตรงกับหมวดงานที่เลือก | Dashboard | 2026-06-25 | Medium | In Progress
2026-06-18 | Project | ตรวจสอบกรณีผู้ใช้งานที่ถูกเพิ่มเข้าสู่โครงการแล้ว แต่ภายหลังไม่พบรายชื่อผู้ใช้งานดังกล่าวในโครงการที่ถูกเพิ่มไว้ | Member | 2026-06-25 | Medium | In Progress | โดยอยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าเกิดจากความผิดพลาดของระบบ (System Error) หรือความผิดพลาดจากการดำเนินงานของผู้ใช้งาน (Human Error)
2026-06-20 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-22 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-23 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-23 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-23 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-24 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-24 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-24 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-24 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-24 | Document Approval | Document Approval ขึ้น Error | Document Approval | 2026-06-25 | High | In Progress
2026-06-24 | Planning | Mapping โมเดลแล้ว ไม่ขึ้นไฮไลท์สำหรับรายการที่ทำการ Mapping แล้ว | Planning List | 2026-06-25 | High | In Progress

## Doc approval Checklist (hidden)
No. | Topics | Detail | Check | issue
1 | Access | Document Approval Access | FALSE
2 | Document type setting | Create New Document Type | FALSE
3 | Document type setting | Set Doc No. | FALSE
4 | Document type setting | Set Due Date | FALSE
5 | Document type setting | Set reviewer&approver | FALSE
6 | Document type setting | Set rev. format | FALSE
7 | Draft document | Save draft | TRUE | ข้อมูลที่กรอกไว้มาไม่ครบ
8 | Draft document | Create New Document (ignore draft) | TRUE | ข้อมูล draft ขึ้นตลอดแม้จะ save draft ไปแล้ว
9 | Draft document (Recall) | Edit and re-submit | FALSE | ไม่สามารถ edit ได้ (ต้องแก้ไข subject, แนบไฟล์เพิ่ม, แก้ไข description ได้)
10 | Pending doc. Approval | Access only doc. require actions | FALSE | ไม่ว่าจะ role ไหน ในหน้า pending จะขึ้นเฉพาะเอกสารที่ตัวเองเกี่ยวข้อง เท่านั้น
11 | Document type setting | Access : Admin(role) only | FALSE | ปุ่ม Doc type setting ให้แค่ admin เท่านั้น
12 | Button Size | Sizing all button | TRUE | ปรับขนาดปุ่มให้เท่ากัน
13 | Pending doc&All doc | Remove Type column | FALSE | ซ่อนคอลัมน์ Type ออกจากทั้งสองหน้า
14 | Role | External / Internal | FALSE | แยก role External, Internal ออกจากกัน

## Doc. issue (hidden)
No. | Detail
7 | #VALUE!
8 | #VALUE!
9 | #VALUE!
12 | #VALUE!
13 | #VALUE!

## Check list DeMO (hidden)
NO |  | Descriptions | SUBMIT | Remark
Checklist สำหรับ Demo ระบบ (13 ก.พ. 69)
1 | การนำเข้าข้อมูลและการจัดการแบบ
1.1 | การดึงโมเดลจากโฟลเดอร์มาตรฐาน
| - | ระบบแสดงโฟลเดอร์มาตรฐานของโครงการอย่างชัดเจน
| - | เมื่อมีโมเดลอยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว "ระบบสามารถดึงโมเดลมาใช้งานได้ทันที "
| - | ไม่จำเป็นต้อง Upload โมเดลซ้ำที่หน้าถอดปริมาณ (Estimate / Takeoff)
| - | โมเดลที่ถูกดึงมา - เปิดได้จริง STR ARC - แสดงผลได้ครบถ้วน - พร้อมใช้งานสำหรับ 3D Takeoff
1.2 | การเปิดและจัดการแบบ 2D (PDF Drawing)
| - | ระบบสามารถเปิดไฟล์ PDF จากโฟลเดอร์โครงการ (เช่น 04 Tender Drawing)
| - | สามารถเลือกหน้าแบบ (Page) เพื่อเตรียมถอดปริมาณได้
| - | แบบที่เปิดขึ้นมา - แสดงผลชัดเจน - พร้อมใช้งานสำหรับการวัด
1.3 | การนำเข้า Excel (Blank BOQ) และการจัดการไฟล์ Excel
ประเด็นสำคัญจากที่ประชุม Excel เป็น “แหล่งอ้างอิงกลาง” ของ SC / Takeoff และต้อง ไม่เกิดการนำเข้าไฟล์ซ้ำซ้อน
การเชื่อมโยง Excel กับ Take off
| - | เมื่อมีการ Take off (2D หรือ 3D) ข้อมูลจะถูกบันทึกลง Excel ปลายทางเดียวกัน
| - | ระบบระบุได้ชัดเจนว่า Excel ปลายทางถูกจัดเก็บไว้ที่ใด
| - | การแก้ไขปริมาณต้องทำผ่านระบบ (2D / 3D Takeoff) ⛔ ไม่แก้ตรงในไฟล์ Excel โดยตรง
1.4 | การป้องกันการนำเข้า Excel ซ้ำซ้อน (Duplicate Control)
| - | หากมี Excel ถูกนำเข้าแล้ว ระบบแสดงรายการ Excel ที่ใช้งานอยู่
| - | ระบบไม่อนุญาตให้นำเข้า Excel ไฟล์เดิมซ้ำอีกครั้ง
| - | ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่า Excel ปัจจุบันมาจาก - Mapping SC - Take off 2D - Take off 3D
1.5 | ความสอดคล้องของ Excel กับข้อมูลในระบบ
| - | ข้อมูลใน Excel สอดคล้องกับข้อมูลใน SC
| - | ปริมาณจาก 2D และ 3D ถูกรวมและอัปเดตใน Excel เดียวกัน
| - | ไม่มีการสร้าง Excel ใหม่โดยไม่จำเป็น ระหว่างการทำงานของหลายคน
2 | Mapping SC
2.1 | การโหลดข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Load)
| - | เมื่อเลือกรายการ SC ระบบทำการโหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมา โดยอัตโนมัติ
| - | ไม่จำเป็นต้องกด Refresh หรือโหลดซ้ำด้วยตนเอง
| - | ข้อมูลที่โหลดขึ้นมาตรงกับรายการที่เลือก
2.2 | การดึงข้อมูลรายการและหน่วย (Unit)
| - | ระบบดึง หน่วย (Unit) มาพร้อมกับรายการโดยอัตโนมัติ
| - | หน่วยที่ดึงมาแสดงถูกต้องตาม BOQ / SC
| - | กรณีที่อนุญาตให้แก้ไขหน่วย
[ ] แสดงเป็น Dropdown สำหรับเลือกหน่วย
[ ] ไม่ต้องพิมพ์หน่วยเอง เพื่อลดความผิดพลาด
3 | Take off 3D
3.1 | ตารางรายละเอียด Qty Takeoff
| - | รูปแบบตาราง Qty Takeoff ถูกปรับปรุงใหม่จากเวอร์ชันเดิม
| - | ตารางแสดงรายการอย่างเป็นระเบียบ อ่านง่าย
| - | ข้อมูลในตารางสัมพันธ์กับโมเดลที่เลือกถอดปริมาณ
| - | การแสดงผลไม่บังโมเดล หรือสามารถแยกหน้าต่างได้
3.2 | ปลายทางไฟล์ Excel จากการ Take off (3D)
| - | อาจารย์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า " ไฟล์ Excel จากการ Take off ถูกจัดเก็บไว้ที่ใด "
| - | หลังจากทำ Take off แล้ว [ ] ข้อมูลถูกบันทึก (Save) ลงในไฟล์ Excel จริง
| - | สามารถเปิดไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกได้
** ปัจจุบันพบว่า ข้อมูลหลัง Take off ยังไม่ถูก Save ลง Excel → ต้อง Demo ให้เห็นว่าปัญหานี้แก้แล้วหรือยัง
4 | Take off 2D
4.1 | การเลือก Level
| - | มี Dropdown สำหรับเลือก Level (ชั้น) ในหน้า Take off 2D
| - | Level ที่แสดงอ้างอิงจากข้อมูลโมเดล
| - | เลือก Level แล้ว ระบบบันทึก Level นั้นไปพร้อมข้อมูลปริมาณ
4.2 | การบันทึกข้อมูล Take off 2D
| - | หลังจากทำ Take off 2D แล้ว [ ] ข้อมูลถูกบันทึก (Save) ลงในตาราง Excel
| - | ข้อมูล 2D แยกหรือรวมกับ 3D อย่างชัดเจนใน Excel
| - | ไม่มีข้อมูลสูญหายหลังปิดหน้าจอหรือออกจากระบบ | FALSE
5 | Update Progress
5.1 | การนำเสนอแนวทาง Update Progress
| - | อาจารย์อธิบายแนวทางการ Update Progress ของระบบ
| - | แสดงโครงสร้างหรือ Flow การอัปเดตความคืบหน้า
| - | ระบุชัดเจนว่า
[ ] จะอัปเดตจากข้อมูลใด
[ ] ผูกกับ SC / WBS / Model อย่างไร

## CMP_Adoption (hidden)
SYNTEC — BIM Department ¦ CMP Adoption Tracking ข้อมูลจาก BIM Department (BIM Department Data)
รายงานสถานะการใช้งาน Construction Management Platform — อัปเดตล่าสุด (Last updated): 2025-10-29
No. | Project Code | Project Name | Project owner | CMP Status | CMP Go-Live Date | 3D Model | Latest Model Update | Models Covered (Disciplines) | มีแบบก่อสร้าง Construction Drawings | Latest Drawing Update | Document Approval | บันทึก ¦ Notes | Overall Summary
1 | ID00441 | OMEGA Bangna (Building C) | OMEGA LOGISTIC CAMPUS CO., LTD. | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-10-10 | AR | Pending Update | N/A | Ready to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์ | 1. สถานะการใช้ Syntec Platform (26 Project) 🟢Active = 2 Project ( ≈ 7.69 % ) 🟡Ready = 7 Project ( ≈ 26.92 % ) ⚪Not = 17 Project ( ≈ 65.38 % ) 2. สถานะ 3D Model 🟢 Model Available / In Use = 25 Project ( ≈ 92.31 % ) 🟡 Pending Model Update = 1 Project ( ≈ 3.85 % ) ⚪ Not Participating in 3D Model = 1 Project ( ≈ 3.85 % ) 3. Construction Drawings (แบบก่อสร้าง) 🟢Available = 5 Project ( ≈ 19.23 % ) 🟡Pending Update = 21 Project ( ≈ 80.77 % ) 4. Document Approval 🟢Active = 1 Project ( ≈ 3.85 % ) 🟡Ready = 1 Project ( ≈ 3.85 % ) ⚪Not = 24 Project ( ≈ 92.30 % )
2 | ID00440 | Chapter Charoen Krung- Riverside | PS RIVERSIDE CO., LTD. | Ready to use | N/A | Pending Model Update | N/A | N/A | Pending Update | N/A | Ready to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
3 | ID00439 | Clubhouse Project at RBSC | The Royal Bangkok Sports Club | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-10-09 | ST,AR | Pending Update | N/A | Ready to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
4 | ID00438 | Best Western Jomtien Beach Pattaya | DPLUS89 CO., LTD. | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-09-11 | ST | Pending Update | N/A | Ready to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
5 | ID00434 | Reference Kaset | SC CD3 COMPANY LIMITED | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-10-09 | AR,ST | Pending Update | N/A | Ready to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
6 | ID00442 | Siam Pan Pacific Hotel | บริษัท สยามกลการ จํากัด | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-10-28 | AR | Pending Update | N/A | Ready to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
7 | ID00432 | Highgate International School | SIAM GLOBAL EDUCATION CO., LTD. | Active | 2025-03-01 | Model Available / In Use | 2025-10-09 | AR,ST | Available | 2025-06-16 | Ready to use | รอเปิด Document Approval
8 | ID00431 | Dulwich College International School Bangkok | DC BANGKOK PROPERTY CO., LTD. | Active | 2025-03-01 | Model Available / In Use | 2025-08-07 | AR,ST | Available | 2025-07-11 | Active | ใช้งานเต็มระบบ
9 | ID00430 | Phattharavej Hospital Samut Prakan | JATU CHAROENPAT COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-03-20 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :40.96%
10 | ID00429 | Chapter One More Kaset (Piling Work) | PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-03-20 | ST | Pending Update | N/A | Not to use
11 | ID00428 | Boutique Bangkok Sukhumvit 5 | BOUTIQUE BANGKOK SUKHUMVIT 5 LTD. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-09-11 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use
12 | ID00427 | 8 Storey Carpark Building (Bangpakok 9 Hospital) | BANGPAKOK HOSPITAL GROUP CO., LTD. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-02-26 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :93.55%
13 | ID00426 | Chapter One More Kaset | PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-09-09 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
14 | ID00425 | LBH Hotel Bangkok | CENTRAL TRADING CO., LTD. | Not to use | N/A | Not Participating in 3D Model | N/A | N/A | Pending Update | N/A | Not to use | End Project โมเดลไม่มี มีแค่ไฟล์ CAD
15 | ID00424 | Aspire Huaikhwang | AP ME 21 CO., LTD. | Ready to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-03-20 | AR,ST | Available | 2025-01-29 | Not to use | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางไซต์
16 | ID00423 | Piyavate 2 Hospital Phase 1 | PIYAVATE 2 PRANNOK CO., LTD. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | N/A | ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :80.00%
17 | ID00422 | Wanvayla Na Chaophraya | LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-10-07 | ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :53.27
18 | ID00421 | Chapter One Spark Charan | PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-08-22 | ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :87.12%
19 | ID00420 | The Privacy Parc Taopoon | PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-08-26 | AR,ST | Available | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :92.31%
20 | ID00419 | Rhythm Charoennakhon Iconic | AP ME 20 CO., LTD. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2024-11-11 | AR,ST | Available | 2025-05-20 | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :41.09%
21 | ID00418 | Fashion Carparking | SIAM RETAIL DEVELOPMENT CO., LTD. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-02-03 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use
22 | ID00417 | Plum Condo Central Station Phase 4 | PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-08-18 | ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :97.05%
23 | ID00416 | NIST International School | NIST INTERNATIONAL SCHOOL | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-08-26 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :89.72%
24 | ID00415 | Gulf Eastern Economic Corridor Hub | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-09-11 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :98.35%
25 | ID00414 | Flexi Mega Space Bangna | SENA HHP 14 COMPANY LIMITED | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-06-20 | ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :93.43%
26 | ID00413 | Roi Chak Sam (Custom House) | RABBIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-08-27 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION : 52.97%
27 | ID00406 | Grande Centre Point Ratchadamri 2 | LH Mall & Hotel Co.,Ltd. | Not to use | N/A | Model Available / In Use | 2025-08-15 | AR,ST | Pending Update | N/A | Not to use | PROGRESS CONSTRUCTION :93.30%
[6 empty] | Model Available / In Use |  |  | Available
[6 empty] | Pending Model Update |  |  | Pending Update
Not Participating in 3D Model

## CMP Adoption Plan (hidden)
SYNTEC — BIM Department ¦ CMP Usage Demonstration & Training Plan ข้อมูลจาก BIM Department (BIM Department Data)
Construction Management Platform — (Last updated): 2025-10-29
No. | Project Code | Project Name | Invite Sent | Plan Status | Proposed Date | Follow-up by | Implement Date | Contact |  | Status | YesNo | Disciplines | DrawingTypes
1 | ID00439 | Clubhouse Project at RBSC | 2025-10-15 | confirm | 2025-10-31 | Jesada Suparam | - | jesadas@synteccon.com | Not planned | Ready to use | NO | LA | IFC
2 | ID00441 | OMEGA Bangna (Building C) | 2025-10-16 | confirm | - | - | - | - | Awaiting confirm | Not to use | N/A | MEP | As-built
3 | ID00434 | Reference Kaset | 2025-10-17 | confirm | 2025-11-03 | Verarus Intasit | - | verarusi@synteccon.com | confirm |  |  | ST | Method Statement
4 | ID00442 | Siam Pan Pacific Hotel | 2025-10-28 | confirm | 2025-10-30 | Parkpoom Ploypo |  | parkpoomp@synteccon.com |  |  |  | ST,AR
5 | ID00440 | Chapter Charoen Krung- Riverside | 2025-11-05 | N/A | - | - | - | - |  |  |  | AR,LA | Inspection & Test Plan
6 | ID00438 | Best Western Jomtien Beach Pattaya | 2025-11-05 | N/A | - | - | - | - |  |  |  | AR,MEP
AR
MEP,LA
ST,MEP
AR,MEP,LA
N/A